## 30天开发计划
漫画动力（MangaKinetic）30 天开发计划表
序号 | 开发周期 | 优先级 | 功能模块 | 具体任务描述 | 技术栈/工具 | 预估工时(天) | 负责方向 | 完成标准 | 状态
▌ 第一周（Day 1–7）：基础稳定 & 安全加固
1 | Day 1–7 | 🔴 P0 | 安全加固 | 将数据库密码迁移至服务器 .env 环境变量，删除代码库中所有硬编码敏感信息，更换数据库密码 | Shell / DevOps | 1 | 后端 | 运行 npm run dev 正常，敏感信息不出现在 git log 中 | ✅ 已完成
2 | Day 1–7 | 🔴 P0 | 依赖清理 | 从 package.json 移除 vite、express、cors、react-router-dom 等冗余包，执行 npm install 验证构建 | npm / Node.js | 0.5 | 前端 | npm run build 零报错，bundle 体积减小 ≥20% | ✅ 已完成
3 | Day 1–7 | 🟠 P1 | 组件补全 | 实现 Navbar、MangaCard、MangaCardSkeleton 三个核心组件，确保页面正常渲染 | React / TypeScript | 1 | 前端 | 首页、浏览页、详情页均可正常展示内容 | ✅ 已完成
4 | Day 1–7 | 🟠 P1 | 工具函数库 | 创建 lib/utils.ts，统一 getImageUrl、formatRelativeDate、cn 等公共工具函数 | TypeScript | 0.5 | 前端 | 各页面不再有重复函数定义，统一从 utils 导入 | ✅ 已完成
5 | Day 1–7 | 🟡 P2 | 中文本地化 | 将所有页面 UI 文案统一替换为简体中文，包括导航、按钮、提示、标签等 | React / TSX | 1 | 前端 | 全站无英文 UI 文案（漫画标题/作者名等内容字段除外） | ✅ 已完成
6 | Day 1–7 | 🟡 P2 | 自定义404页面 | 创建 app/not-found.tsx，统一风格的 404 页面，包含返回首页按钮 | Next.js | 0.5 | 前端 | 访问不存在路由显示品牌化 404 页面 | ✅ 已完成
▌ 第二周（Day 8–14）：核心功能完善
7 | Day 8–14 | 🔴 P0 | 用户认证系统 | 实现用户注册/登录功能：邮箱+密码认证，JWT Token 管理，登录态持久化，退出登录 | Next.js Auth / JWT / bcrypt | 3 | 全栈 | 用户可注册、登录、登出，受保护路由正常拦截 | ⬜ 待开发
8 | Day 8–14 | 🟠 P1 | 阅读进度追踪 | 记录用户已读章节和页码，自动续读功能，在详情页显示'继续阅读'按钮和进度条 | localStorage / PostgreSQL | 2 | 全栈 | 刷新页面后进度不丢失，续读按钮跳转正确页码 | ⬜ 待开发
9 | Day 8–14 | 🟠 P1 | 收藏夹功能 | 用户可收藏/取消收藏漫画，收藏夹页面展示已收藏列表，支持批量管理 | PostgreSQL / React State | 2 | 全栈 | 收藏数据持久化到数据库，刷新后保留 | ⬜ 待开发
10 | Day 8–14 | 🟡 P2 | 漫画搜索优化 | 支持按标题、作者、分类、状态多条件组合筛选，URL 参数同步筛选状态，支持分享筛选结果 | Next.js / URLSearchParams | 1.5 | 前端 | URL 包含筛选参数，刷新后筛选条件保留 | ⬜ 待开发
11 | Day 8–14 | 🟡 P2 | 评分与评论 | 用户可对漫画打分（1-5星），留言评论，评论分页加载，禁止重复评分 | PostgreSQL / React | 2 | 全栈 | 评分实时更新，评论成功提交并展示在列表中 | ⬜ 待开发
▌ 第三周（Day 15–21）：AI 功能 & 体验增强
12 | Day 15–21 | 🟠 P1 | AI 漫画推荐 | 集成 Gemini API，根据用户阅读历史智能推荐相似漫画，详情页侧边栏展示 AI 推荐理由 | @google/genai / Gemini 2.0 Flash | 2 | AI/后端 | 推荐结果与用户偏好相关度 ≥80%（人工评估） | ⬜ 待开发
13 | Day 15–21 | 🟠 P1 | AI 剧情助手 | 漫画详情页集成 AI 对话框，用户可询问剧情梗概、人物关系、背景设定等 | Gemini API / Streaming | 2 | AI/前端 | AI 回复流式展示，响应时间 ≤3秒 | ⬜ 待开发
14 | Day 15–21 | 🟡 P2 | 阅读器增强 | 阅读器添加亮度调节、翻页动画、键盘快捷键（左右箭头翻页），支持全屏模式 | React / CSS | 1.5 | 前端 | 键盘翻页正常工作，全屏模式下无导航栏遮挡 | ⬜ 待开发
15 | Day 15–21 | 🟡 P2 | 分页加载 | 漫画列表改为分页/无限滚动加载，每次加载 20 条，避免一次性加载全量数据 | Next.js API / React IntersectionObserver | 1.5 | 全栈 | 滚动到底部自动加载下一页，无明显闪烁 | ⬜ 待开发
16 | Day 15–21 | 🟡 P2 | 用户个人中心 | 独立的个人中心页，展示阅读统计、收藏列表、评论历史，支持修改头像和昵称 | Next.js / PostgreSQL | 2 | 全栈 | 页面数据实时从数据库读取，修改后即时生效 | ⬜ 待开发
17 | Day 15–21 | 🟢 P3 | 数据看板（管理端） | 简单的管理后台，展示总阅读量、活跃用户数、热门漫画排行，折线图展示日活趋势 | Recharts / PostgreSQL | 2 | 全栈 | 数据图表正常渲染，数据与数据库一致 | ⬜ 待开发
▌ 第四周（Day 22–30）：性能优化 & 上线准备
18 | Day 22–30 | 🟠 P1 | 图片 CDN 优化 | 将漫画封面/横幅图片托管至 CDN（如 Cloudflare R2 或 OSS），配置 WebP 自动转换，Next.js Image 组件接入 | Cloudflare R2 / Next.js Image | 2 | DevOps | 图片加载时间减少 ≥50%（Lighthouse 测量） | ⬜ 待开发
19 | Day 22–30 | 🟠 P1 | SEO 优化 | 漫画详情页改为 Server Component，generateMetadata 动态生成 title/description/og:image，sitemap.xml 自动生成 | Next.js SSR / Metadata API | 1.5 | 前端 | Google Search Console 无抓取错误，og 标签正确 | ⬜ 待开发
20 | Day 22–30 | 🟠 P1 | 错误监控接入 | 集成 Sentry 前后端错误监控，配置告警规则，Next.js error.tsx 全局错误边界 | Sentry / Next.js | 1 | DevOps | 产生错误时 Sentry 控制台可见，邮件告警正常 | ⬜ 待开发
21 | Day 22–30 | 🟡 P2 | CI/CD 流水线 | 配置 GitHub Actions：Push 触发自动测试、构建、部署到生产服务器，失败时发送通知 | GitHub Actions / Docker | 2 | DevOps | Push main 分支后 10 分钟内自动部署完成 | ⬜ 待开发
22 | Day 22–30 | 🟡 P2 | 单元测试覆盖 | 为 lib/utils.ts 所有工具函数、API 路由关键逻辑编写单元测试，目标覆盖率 ≥70% | Jest / Testing Library | 2 | 前端/后端 | npm test 通过，覆盖率报告 ≥70% | ⬜ 待开发
23 | Day 22–30 | 🟡 P2 | 数据库优化 | 为 manga、chapters、pages 表添加查询索引，优化慢查询，连接池参数调优 | PostgreSQL / EXPLAIN ANALYZE | 1 | 后端 | 列表接口响应时间 ≤200ms（p95） | ⬜ 待开发
24 | Day 22–30 | 🟡 P2 | 移动端适配深度优化 | 全面测试 iPhone/Android 各尺寸断点，修复阅读器在移动端的手势翻页，优化触摸体验 | Tailwind CSS / Touch Events | 1.5 | 前端 | iPhone 12/14 Pro Max 下无布局异常 | ⬜ 待开发
25 | Day 22–30 | 🟡 P2 | PWA 支持 | 添加 manifest.json 和 Service Worker，支持添加到主屏幕，离线缓存已读章节 | next-pwa / Workbox | 1.5 | 前端 | Lighthouse PWA 评分 ≥80 | ⬜ 待开发
26 | Day 22–30 | 🟢 P3 | 漫画内容上传工具 | 开发命令行脚本，批量将本地漫画图片上传入库，自动提取目录结构生成章节和页码记录 | Node.js / Sharp / pg | 2 | 工具 | 脚本可正确解析目录并写入数据库，无重复数据 | ⬜ 待开发
27 | Day 22–30 | 🟢 P3 | 社交分享卡片 | 用户分享漫画时生成动态 OG 图（包含封面、标题、评分），使用 @vercel/og 或 puppeteer 生成 | @vercel/og / Satori | 1.5 | 前端/后端 | Twitter/微信分享显示正确的漫画封面卡片 | ⬜ 待开发
28 | Day 22–30 | 🟢 P3 | 多语言支持（i18n） | 使用 next-intl 支持简体中文 / English 切换，语言偏好存储在 cookie，SEO 友好的 /zh /en 路由 | next-intl | 2 | 前端 | 切换语言后全站文案切换，URL 相应变化 | ⬜ 待开发
29 | Day 22–30 | 🟢 P3 | 通知系统 | 当用户收藏的漫画更新时，站内通知提醒；可选邮件推送（Resend API） | PostgreSQL / Resend API | 2 | 全栈 | 新章节上线后 1 小时内触发通知 | ⬜ 待开发
30 | Day 22–30 | 🟢 P3 | 正式上线准备 | 域名配置、HTTPS 证书、生产环境变量核查、安全头检查、首次上线压测（k6），编写上线 Checklist | Nginx / k6 / SSL | 1 | DevOps | 压测 500 并发下响应时间 ≤1s，无 5xx 错误 | ⬜ 待开发
优先级说明
🔴 P0 |  | 紧急必做：安全漏洞、构建失败、核心功能崩溃
🟠 P1 |  | 高优先级：用户核心功能，直接影响使用体验
🟡 P2 |  | 中优先级：体验优化、性能提升，计划内完成
🟢 P3 |  | 低优先级：锦上添花功能，时间充裕时安排